## チェックリスト
【しばの様 WEBサイトリニューアル提案】確認・チェックリスト（2026年4月13日 議員ご提案用）
No. | カテゴリ | 確認・課題・修正項目 | 優先度 | 状況 | 担当確認欄 | 備考・メモ
1 | ★ 提案当日の確認 | プロトタイプURL（ローカル）がブラウザで正常に表示されるか | 高 | 要確認 | □ 確認済
2 | ★ 提案当日の確認 | スマートフォン（実機）でサイトが崩れていないか確認 | 高 | 要確認 | □ 確認済
3 | ★ 提案当日の確認 | 現行サイト（shibano.info）と新デザインの比較ができる状態にする | 高 | 要確認 | □ 確認済
4 | ★ 提案当日の確認 | 提案資料（report_analysis.html）に「しばの様」と正しく表示されているか | 高 | 完了 | □ 確認済
5 | ★ 提案当日の確認 | 議員へのヒアリング項目（政策内容・連絡先・公式LINE等）を事前に整理 | 高 | 要確認 | □ 確認済
6 | コンテンツ未入力 | 後援会事務所の正確な住所・電話番号（現在はダミー表記） | 高 | 未解決 | □ 確認済
7 | コンテンツ未入力 | 公式LINEアカウントのリンクURL（フッターのボタンが未設定） | 高 | 未解決 | □ 確認済
8 | コンテンツ未入力 | 後援会入会ページへのリンクURL（フッターのボタンが未設定） | 高 | 未解決 | □ 確認済
9 | コンテンツ未入力 | SNSアカウントのURL（X/Twitter: @Ksibano, Facebook, Instagram, YouTube） | 中 | 未解決 | □ 確認済
10 | コンテンツ未入力 | 議員本人の正面写真（高解像度・スーツ着用）→ プロフィール欄に表示 | 高 | 未解決 | □ 確認済
11 | コンテンツ未入力 | 「経歴詳細へ」ボタンのリンク先ページを作成するか確認 | 中 | 未解決 | □ 確認済
12 | コンテンツ未入力 | 3つの政策カード（教育・福祉・街の活力）の詳細ページを作成するか確認 | 中 | 未解決 | □ 確認済
13 | 設計・仕様の確認 | 「勝利の新聞」（PDF）をWeb記事（HTML）として掲載するか確認 | 高 | 要確認 | □ 確認済
14 | 設計・仕様の確認 | 「しばのが行く」活動記録に新しい動画・写真を追加するか確認 | 中 | 要確認 | □ 確認済
15 | 設計・仕様の確認 | お問合せフォームのメール送信先アドレスを本番用に変更（現在はダミー） | 高 | 未解決 | □ 確認済
16 | 設計・仕様の確認 | ドメイン：shibano.infoをそのまま使用するか、新ドメインを取得するか | 高 | 要確認 | □ 確認済
17 | 設計・仕様の確認 | ホスティング：Cloudflare Pages等への本番デプロイ先を決定 | 高 | 要確認 | □ 確認済
18 | 設計・仕様の確認 | ヒーロー画像（草加松原 朝の風景）を現在のAI生成イメージから変更するか | 中 | 要確認 | □ 確認済
19 | 技術課題 | ハンバーガーメニュー：スマホでの開閉動作の最終確認 | 高 | 要テスト | □ 確認済
20 | 技術課題 | スムーズスクロール：固定ヘッダーとの位置合わせ確認 | 中 | 要テスト | □ 確認済
21 | 技術課題 | activity.html（活動記録ページ）のヘッダーナビリンクがindex.htmlに繋がっているか確認 | 中 | 未解決 | □ 確認済
22 | 技術課題 | Vimeo動画の埋め込みが正常再生されるか確認 | 中 | 要確認 | □ 確認済
23 | 技術課題 | ヒーロー画像ファイル（hero_matsubara_mini_lively.png）の表示確認 | 中 | 要確認 | □ 確認済
24 | 議員ヒアリング | 「しばの勝利」のブランド統一方針についてご確認・承認 | 高 | 要確認 | □ 確認済
25 | 議員ヒアリング | キャッチコピー「草加の未来を、切り拓く。」のご確認・承認 | 高 | 要確認 | □ 確認済
26 | 議員ヒアリング | 政策「03 街の活力」に「硬式野球場の整備」とあるが現在の政策内容と合っているか | 高 | 要確認 | □ 確認済
27 | 議員ヒアリング | SNS運用状況のご確認（X @Ksibano 以外のアカウント有無） | 中 | 要確認 | □ 確認済
28 | 議員ヒアリング | リニューアル後の更新作業は誰が担当するか（議員ご本人 or 事務所スタッフ） | 高 | 要確認 | □ 確認済
29 | 議員ヒアリング | 「コミュニティ（勝友会グランドゴルフ等）」ページは新サイトに引き継ぐか | 中 | 要確認 | □ 確認済
30 | 議員ヒアリング | 公開スケジュール・目標公開時期はいつか | 高 | 要確認 | □ 確認済
31 | 議員ヒアリング | リニューアル予算のご確認（制作費・ドメイン・ホスティング費用） | 高 | 要確認 | □ 確認済
【凡例】
高 | 今日中に確認が必要
中 | 提案前に確認推奨
完了 | 対応済
未解決 | 要対応（空白）
要確認 | 議員・担当者に確認
要テスト | 動作確認が必要